## Dados
Parcela | Data inicial | Data final | Valor planejado da parcela (R$) | Valor planejado acumulado (R$) | Valor agregado da parcela (R$) | Valor agregado acumulado (R$) | Reajuste da parcela (R$) | Reajuste acumulado (R$) | Valor de aditamento em análise (R$) | Valor de aditamento no período (R$) | Valor de aditamentos acumulado (R$) | Valor total aditado da obra sem reajuste (R$) | Valor total aditado da obra com reajuste (R$) | Valor empenhado no período (R$) | Valor liquidado no período (R$) | Saldo de empenho (R$) | Valor empenhado acumulado (R$) | Valor liquidado acumulado (R$) | Valor medido reajustado (R$) | Variação de prazo (R$) | Índice de performance de prazo | Percentual físico medido (andamento da obra) | Percentual financeiro executado | Indicador de disponibilidade de recursos (1) | Indicador de disponibilidade de recursos (2)
|  |  | (VP') | (VP") | (VA') | (VA") | (R') | (R") | (A'?) | (A') | (A") | (TA) | (TR) | (E') | (L') | (S) | (E") | (L") | (VR) = S(VA' + R') | (DP) = VA" - VP" | (IP) = VA" / VP" | (PFM) = VA" / TA | (P$E) = L" / TR | (IDR-1) = E" / TR | (IDR-2) = L" / E"
- | 2022-12-29 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31595942.84 | 31595942.84 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
1 | 2023-01-16 | 2023-02-16 | 65957.32 | 65957.32 | 65957.32 | 65957.32 |  | 0 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31595942.84 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 65957.32 | 0 | 100% | 0.2088% | 0% | 1.582% | 0%
2 | 2023-02-17 | 2023-03-16 | 92800.08 | 158757.4 | 117811.94 | 183769.26 |  | 0 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31595942.84 | 0 | 65957.32 | 434042.68 | 500000 | 65957.32 | 183769.26 | 25011.86 | 115.8% | 0.5816% | 0.2088% | 1.582% | 13.19%
3 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 238045.57 | 396802.97 | 238045.57 | 421814.83 |  | 0 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31595942.84 | 0 | 92800.08 | 341242.6 | 500000 | 158757.4 | 421814.83 | 25011.86 | 106.3% | 1.335% | 0.5025% | 1.582% | 31.75%
4 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 207828.93 | 604631.9 | 207828.93 | 629643.76 |  | 0 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31595942.84 | 370000 | 238045.57 | 473197.03 | 870000 | 396802.97 | 629643.76 | 25011.86 | 104.1% | 1.993% | 1.256% | 2.754% | 45.61%
5 | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 408692.13 | 1013324.03 | 408692.13 | 1038335.89 | 15179.53 | 15179.53 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31611122.37 | 550000 | 205750.64 | 817446.39 | 1420000 | 602553.61 | 1053515.42 | 25011.86 | 102.5% | 3.286% | 1.906% | 4.492% | 42.43%
6 | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 245345.23 | 1258669.26 | 395621.29 | 1433957.18 | 21208.09 | 36387.62 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31632330.46 | 0 | 408692.13 | 408754.26 | 1420000 | 1011245.74 | 1470344.8 | 175287.92 | 113.9% | 4.538% | 3.197% | 4.489% | 71.21%
7 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 298802.3 | 1557471.56 | 406964.62 | 1840921.8 | 21685.56 | 58073.18 | 103438.68 |  | 0 | 31595942.84 | 31654016.02 | 1100000 | 395621.29 | 1113132.97 | 2520000 | 1406867.03 | 1898994.98 | 283450.24 | 118.2% | 5.826% | 4.445% | 7.961% | 55.83%
8 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 369913.83 | 1927385.39 | 665242.28 | 2506164.08 | 35923.08 | 93996.26 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31689939.1 | 0 | 465037.8 | 648095.17 | 2520000 | 1871904.83 | 2600160.34 | 578778.69 | 130% | 7.932% | 5.907% | 7.952% | 74.28%
9 | 2023-09-17 | 2023-10-16 | 578053.14 | 2505438.53 |  |  |  | 93996.26 |  |  | 0 | 31595942.84 | 31689939.1 | 1250000 | 701165.36 | 1196929.81 | 3770000 | 2573070.19 |  |  |  |  | 8.12% | 11.9% | 68.25%
10 | 2023-10-17 | 2023-11-16 | 902485.9 | 3407924.43 | [6 empty] | 0
11 | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 1357680.8 | 4765605.23 | [6 empty] | 0
12 | 2023-12-17 | 2024-01-16 | 1359455.67 | 6125060.9 | [6 empty] | 0
13 | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 1547552.49 | 7672613.39 | [6 empty] | 0
14 | 2024-02-17 | 2024-03-16 | 1560881.34 | 9233494.73 | [6 empty] | 0
15 | 2024-03-17 | 2024-04-16 | 1657724.9 | 10891219.63 | [6 empty] | 0
16 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 1565613.33 | 12456832.96 | [6 empty] | 0
17 | 2024-05-17 | 2024-06-16 | 2115028.08 | 14571861.04 | [6 empty] | 0
18 | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 1576510.58 | 16148371.62 | [6 empty] | 0
19 | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2274345.83 | 18422717.45 | [6 empty] | 0
20 | 2024-08-17 | 2024-09-16 | 2481859.82 | 20904577.27 | [6 empty] | 0
21 | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2837463.51 | 23742040.78 | [6 empty] | 0
22 | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 3145793.01 | 26887833.79 | [6 empty] | 0
23 | 2024-11-17 | 2024-12-16 | 3067140.47 | 29954974.26 | [6 empty] | 0
24 | 2024-12-17 | 2025-01-16 | 1640968.58 | 31595942.84 | [6 empty] | 0
Formulas:
Data final = EDATE([Data inicial],1)
Data final = EDATE([Data inicial],1)-1
Reajuste acumulado (R$) = IF(TODAY()<[Data inicial],"",[Reajuste acumulado (R$), row above]+[Reajuste da parcela (R$)])
Saldo de empenho (R$) = IF(TODAY()<[Data inicial],"",[Saldo de empenho (R$), row above]+[Valor empenhado no período (R$)]-[Valor liquidado no período (R$)])
Valor empenhado acumulado (R$) = IF(TODAY()<[Data inicial],"",[Valor empenhado acumulado (R$), row above]+[Valor empenhado no período (R$)])
Data inicial = [Data final, row above]+1

## Indicadores
Parcela | Data inicial | Data final | Variação de prazo (R$) | Índice de performance de prazo | Avaliação do andamento | Percentual físico medido (andamento da obra) | Percentual financeiro executado | Indicador de disponibilidade de recursos (1) | Indicador de disponibilidade de recursos (2)
|  |  | (DP) = VA" - VP" | (IP) = VA" / VP" |  | (PFM) = VA" / TA | (P$E) = L" / TR | (IDR-1) = E" / TR | (IDR-2) = L" / E"
- | 2022-12-29 | 2023-01-15 | 0 | - |  | - | - | - | -
1 | 2023-01-16 | 2023-02-16 | 0 | 1 | EM DIA | 0.2088% | 0% | 1.582% | 0%
2 | 2023-02-17 | 2023-03-16 | 25011.86 | 1.1575 | ADIANTADO | 0.5816% | 0.2088% | 1.582% | 13.19%
3 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 25011.86 | 1.063 | ADIANTADO | 1.335% | 0.5025% | 1.582% | 31.75%
4 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 25011.86 | 1.0414 | ADIANTADO | 1.993% | 1.256% | 2.754% | 45.61%
5 | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 25011.86 | 1.0247 | ADIANTADO | 3.286% | 1.906% | 4.492% | 42.43%
6 | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 175287.92 | 1.1393 | ADIANTADO | 4.538% | 3.197% | 4.489% | 71.21%
7 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 283450.24 | 1.182 | ADIANTADO | 5.826% | 4.445% | 7.961% | 55.83%
8 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 578778.69 | 1.3003 | ADIANTADO | 7.932% | 5.907% | 7.952% | 74.28%
9 | 2023-09-17 | 2023-10-16 |  |  |  |  | 8.12% | 11.9% | 68.25%
10 | 2023-10-17 | 2023-11-16
11 | 2023-11-17 | 2023-12-16
12 | 2023-12-17 | 2024-01-16
13 | 2024-01-17 | 2024-02-16
14 | 2024-02-17 | 2024-03-16
15 | 2024-03-17 | 2024-04-16
16 | 2024-04-17 | 2024-05-16
17 | 2024-05-17 | 2024-06-16
18 | 2024-06-17 | 2024-07-16
19 | 2024-07-17 | 2024-08-16
20 | 2024-08-17 | 2024-09-16
21 | 2024-09-17 | 2024-10-16
22 | 2024-10-17 | 2024-11-16
23 | 2024-11-17 | 2024-12-16
24 | 2024-12-17 | 2025-01-16